## BEDAŞ LİSANSSIZ TÜM BİLGİLER
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | TÜKETİM |  |  | ÜRETİM |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMA TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMA SAYISI | RES İÇİN TEKNİK ETKİLEŞİM İZİN TARİHİ (RAPSİM ONAYI) | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRESİ (180+90 gün sonu) | AÇIKLAMA
[10 empty] | ABONE NO | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2012/01 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | OLUMSUZ | A**İ Ş**İ | Çatalça Çelepköy Nalbant Çayırı Mevkii Göl yolu üzeri 1pfta 185 parsel Çiftlik evi | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9542460 | 30 | 65723.307 | OG | 0.5 | 500 | 2012-07-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
2 | 2012/02 | 2012-04-01 | 2012-04-09 | OLUMSUZ | U******İ E******İ | Arnavutköy Ömerli Mah. 4-6 Pafta 114 ada 1 Parsel / Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7124499 | 5.01 | 0 | OG | 0.5 | 500 | 2012-07-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
3 | 2012/03 | 2012-04-01 | 2012-04-10 | OLUMSUZ | A*******İ E*******İ | Kamiloba 1134 ada 11 parsel /Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9593780 | 40 | 836186.207 | OG | 0.5 | 500 | 2012-07-31 | 2015-03-19 | 5 | 2014-07-23 |  | YENİ BAŞVURU YAPILARAK GÜÇ TALEBİ 750 KW' A ÇIKARILMIŞTIR.
4 | 2012/04 | 2012-05-01 | 2012-04-17 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Atatürk San. Böl. Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:31 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5312828 | 1700 | 51472736.12 | OG | 0.5 | 500 | 2012-07-31 |  |  |  | 2013-04-27 | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
5 | 2012/05 | 2012-05-01 | 30.04.2012 ve 07.08.2012 | OLUMSUZ | R*******İ K*******İ | Sarlıbosna Mah. Alpaslana Cad. Mandra Mevkii Parsel No:1539 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 3263941 | 3.5 | 105610.368 | OG | 0.5 | 500 | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
6 | 2012/06 | 2012-06-01 | 2012-05-24 | OLUMSUZ | F***Ş E***Ş | Balmumcu Ruhi Bağdadi Sok. No:1 Beşiktaş | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 564097 | 48.5 | 24943.64 | AG | 0.005 | 5 | 2012-08-03 |  |  |  | 2013-04-30 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
7 | 2012/07 | 2012-06-01 | 2012-05-31 | OLUMSUZ | J*****İ İ*****İ | Bahsayış Mah. Aksaray Cad. No:2 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | yok | 0 | 0 | OG | 0.5 | 500 | RED |  |  |  |  | Abone Değil ve Evrakları eksik olup Başvuru bedeli yatırılmamıştır.
8 | 2012/08 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | OLUMSUZ | B****Ş C****Ş | Fevzipaşa Mah. Söğüt Sok. No:24 Değirmenköy-Silivri | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9277197 | 160 | 1524233.68 | AG | 0.007 | 7 | 2012-08-03 | 2013-08-27 | 2 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
9 | 2012/09 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | OLUMSUZ | A***N T***N | Elmacık Mevkii Akören Köyü 1364 Parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9426967 | 6.5 | 16569.721 | AG | 0.02 | 20 | 2012-08-03 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
10 | 2012/10 | 2012-07-01 | 2012-06-19 | OLUMSUZ | T**Ş E**Ş | Ömerli Köyü Adnan Kahveci Cad. No:8 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5113382 | 150 | 346378.62 | AG | 0.02 | 20 | 2012-08-03 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
11 | 2012/11 | 2012-07-01 | 2012-06-28 | FAAL | O****R M****R | Ovayenice Köyü Düzyol Sok. No:22 Çatalça | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9263046 | 8.5 | 2971.931 | AG | 0.005 | 5 | 2012-08-03 | 2013-05-29 | 1 |  |  | 22.01.2014 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-853 SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
12 | 2012/12 | 2012-08-01 | 2012-07-25 | OLUMSUZ | M****Ş M****Ş | Yeni Mah. Hekimsuyu Cad. 559 Sok. No:39 Küçükköy | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 4195177 | 40 | 20291.97 | AG | 0.004 | 4 | 2012-08-31 |  |  |  | 2013-05-28 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
13 | 2012/13 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | OLUMSUZ | R**İ Ö**İ | Taşoluk M.aKif Ersoy Mah. TOKİ F-14 A blok karşısı 4187 ada 1 parsel | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4462420 | 157 | 2133864.66 | AG | 0.03 | 30 | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
14 | 2012/14 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisleri / AVCILAR | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | AVCILAR | AVCILAR | 7037740 | 11400 | 19040460.3 | OG | 9.694 | 9694 | 2012-12-14 |  |  |  | 2013-09-10 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
15 | 2012/15 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Şevketiye Mah. Havaalanı Cad. ATAKÖY Biyolojik Arıtma Tesisleri / BAKIRKÖY | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4947416 | 15000 | 48140623.8 | OG | 9.694 | 9694 | 2012-12-14 |  |  |  | 2013-09-10 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
16 | 2012/16 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | OLUMSUZ | Y******Ş K******Ş | Silivri Akören Köyü Davutça Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 3682377 | 50 | 245680.48 | OG | 0.25 | 250 | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
17 | 2012/17 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | OLUMSUZ | E******İ Y******İ | Yassıören Köyü Akpınar Org. San. Sit. Bayındır Cad. No:47 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037397 | 1200 | 681595.11 | OG | 0.5 | 500 | 2012-10-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
18 | 2012/18 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | OLUMSUZ | Ü****Ş P****Ş | Hadımköy Yeşil Pınar Köyü Toytepe Mevkii Pafta No:5 Parsel:354 | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5907291-5793740 | 5.01 | 14253875.5 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-14 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
19 | 2012/19 | 2012-10-01 | 2012-09-24 | OLUMSUZ | O****R N****R | Florya Basınköy Valilik Yolu Tepe Sok. Villa Öner No:5 /C Bakırköy | RÜZGAR | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 5559740 | 5 | 102768.743 | AG | 0.005 | 5 | 2012-10-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
20 | 2012/20 | 2012-11-01 | 2012-10-04 | OLUMSUZ | F*******Ş F*******Ş | Kıraç Köyü Akın Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:47 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5129456 | 960 | 3924711.72 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
21 | 2012/21 | 2012-11-02 | 2012-10-22 | OLUMSUZ | D***İ E***İ | Terkos Yolu Karaburun Köyü 452 parsel Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4302377 | 320 | 443509.8 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
22 | 2012/22 | 2012-11-01 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | B******İ G******İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 632038-2670971-46979-314491 -2166009 | 40 | 301953.48 | OG | 0.5 | 500 | 2013-02-08 |  |  |  | 2015-01-01 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
23 | 2012/23 | 2012-11-01 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2189790 | 180 | 1753849.32 | OG | 0.75 | 750 | 2013-06-25 |  |  |  | 2014-03-22 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
24 | 2012/24 | 2012-11-01 | 31.10.2012 ve 25.11.2013 | FAAL | S****İ S****İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2735387 | 30 | 3758.008 | OG | 0.75 | 750 | 2013-06-25 | 2016-01-27 | 30 | 2014-12-19 |  | 04.04.2017 TARİH, TEDAŞ/34-39421 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR. (MAHSUP TESİSAT 9306919)
25 | 2012/25 | 2012-11-01 | 2012-10-31 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 97139 | 125 | 1921086 | OG | 0.5 | 500 | RED |  |  |  |  | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
26 | 2012/26 | 2012-11-01 | 2012-11-13 | OLUMSUZ | S******E İ******E | Silivri İlçesi Sayalar Köyü Muhtarlığı | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 13 Adet Tesisat | __ | __ | AG | 0.01 | 10 | 2012-12-06 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
27 | 2012/27 | 2012-11-01 | 2012-11-14 | OLUMSUZ | M***A Ç***A | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5088100 | 1899 | 7160682.5 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-05 | 2013-09-02 | 3 |  | 2015-04-20 | 20.04.2015 TARİH, 26687 SAYILI DİLEKÇE İLE BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
28 | 2012/28 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | E****İ T****İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | yok | 0 | 0 | OG | 0.5 | 500 | RED |  |  |  |  | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
29 | 2012/29 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 325643 | 40 | 500039.08 | OG | 0.5 | 500 | RED |  |  |  |  | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
30 | 2012/30 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | S****Ç K****Ç | Arnavutköy İlçesi Fatih Mah. Tüfekçi Sok. (314 Sok.) No:1 5264 ada 13 parsel | RÜZGAR | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8016099-8016100-8016101-8016102 | 3 | 376.64 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
31 | 2012/31 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | K***Ş T***Ş | TÜYAP yanı Kaya Ramada Otelini Büyükçekmece | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5230462 | 1176 | 12775187.16 | AG | 0.4 | 400 | 2012-12-06 |  |  |  | 2013-09-02 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
32 | 2012/32 | 2012-12-01 | 2012-11-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2320432 | 100 | 197268.28 | OG | 0.33 | 330 | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
33 | 2012/33 | 2012-12-01 | 2012-11-23 | OLUMSUZ | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 | 378 | 2910646.665 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-24 |  |  |  | 2015-01-01 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
34 | 2012/34 | 2012-12-01 | 2012-11-28 | OLUMSUZ | Ö*****İ Ç*****İ | Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:5 Arnavutköy/İstanbul | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5230469 | 222 | 6272686.5 | OG | 0.3 | 300 | 2013-02-08 |  |  |  | 2015-01-01 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
35 | 2012/35 | 2012-12-01 | 2012-11-29 | OLUMSUZ | A****Ş A****Ş | Hadımköy Mah. Elvan Sok. No:4 Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 4220217 | 1200 | 31249749.79 | AG | 0.1 | 100 | 2013-02-08 | 2014-04-09 | 7 |  |  | GEÇİÇİ KABUL RED EDİLMİŞTİR.
36 | 2012/36 | 2012-12-01 | 2012-12-06 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Bağlar Mevkii Mezarlık Üstü Cad. No:14 Firüzköy /AVCILAR | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 5226910 | 450 | 2312040.96 | AG | 0.15 | 150 | 2012-12-24 |  |  |  | 2013-09-20 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
37 | 2012/37 | 2012-12-01 | 2012-12-06 | OLUMSUZ | S**İ Y**İ | TEPEKENT Türkoba Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Zeytin Sok. 121 ADA 4 PARSEL | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9568789 | 6 | 44192.266 | OG | 0.25 | 250 | 2013-02-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
38 | 2012/38 | 2012-12-01 | 2012-12-10 | OLUMSUZ | R****N Ö****N | Tepekent Sitesi Cumhuriyet Cad. No:17 Türkoba Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9538061 - 4932522 | 6.4 | 120904.795 | AG | 0.02 | 20 | 2012-12-24 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
39 | 2012/39 | 2012-12-02 | 2012-12-17 | OLUMSUZ | G****İ E****İ | Sarıyer Rumeli Feneri 171.parsel ve Deniz İçindeki I.K.L.M. Alanları | DENİZ AKINTISI | SARIYER | SARIYER | 5307170 | 6.5 | 1120.435 | OG | 0.5 | 500 | 2012-12-24 |  |  |  | 2013-09-20 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
40 | 2012/40 | 2012-12-02 | 2012-12-20 | FAAL | S*****Ç K*****Ç | Bahçelievler Mah. E-5 Kuzey Yan yolu Seyran Sok. Güzelşehir Sitesi NO:174 Kumburgaz/Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9569476 | 16.73 | 29068.718 | AG | 0.01 | 10 | 2013-01-08 | 2013-11-15 | 4 |  |  | 27.12.2013 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-09 SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
41 | 2012/41 | 2013-01-01 | 2012-12-27 | OLUMSUZ | F***İ F***İ | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33/2 | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 3011239 | 24 | 274478.826 | OG | 0.5 | 500 | RED |  |  |  |  | AYNI ARAZİDE BAŞKA BİR LİSANSSIZ BAŞVURU OLMASI.
42 | 2012/42 | 2013-01-01 | 29.12.2012 ve 26.11.2013 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9227883 | 1600 | 40267585.8 | OG | 0.5 | 500 | 2013-02-22 |  |  |  |  | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
43 | 2013/01 | 2013-01-01 | 2013-01-04 | OLUMSUZ | O**Ş T**Ş | Sefaköy Halkalı Cad. No:198 Küçükçekmece | RÜZGAR | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 952807 | 368 | 7323680.52 | OG | 0.15 | 150 | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
44 | 2013/02 | 2013-01-01 | 2013-01-09 | OLUMSUZ | M*****R T*****R | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5182647 | 21 | 154502.972 | OG | 0.5 | 500 | 2013-04-30 | 2014-04-09 | 8 |  | 2015-04-20 | 20.04.2015 TARİH, 26685 SAYILI DİLEKÇE İLE BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
45 | 2013/03 | 2013-01-01 | 2013-01-09 | OLUMSUZ | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2317125 | 349.98 | 682045.32 | OG | 0.575 | 575 | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
46 | 2013/04 | 2013-01-01 | 2013-01-11 | OLUMSUZ | G**İ G**İ | Bekirli Mah. Çatalça Cad. Ünlü Çıkmazı No:14 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9290638 | 6 | 34802.723 | OG | 0.1 | 100 | 2013-05-02 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
47 | 2013/05 | 2013-02-01 | 2013-01-21 | FAAL | E**Ç E**Ç | Mavi Göl Mah. Koca Yusuf Cad. Hicazkar Sok. Neo Gölpark İstanbul Sitesi 428-6AC Bolluca-Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 8045981 | 7 | 40244.309 | AG | 0.005 | 5 | 2013-05-02 | 2014-06-30 | 9 |  |  | 21.10.2014 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-60 SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
48 | 2013/06 | 2013-02-01 | 2013-01-22 | OLUMSUZ | Ö***Ş G***Ş | Hamidiye Mah. Soğuksu Cad. No:5 Kağıthane | GÜNEŞ | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 2645124 | 380 | 1313366.24 | AG | 0.003 | 3 | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
49 | 2013/07 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | OLUMSUZ | Ö***İ M***İ | Muratbey Merkez Mah. Kuzey Sok. Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9559360 | 200 | 1211832.68 | OG | 0.5 | 500 | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
50 | 2013/08 | 2013-02-01 | 2013-02-12 | OLUMSUZ | Y*****İ M*****İ | Yeşilbayır Mah. Turgut Özal Cad. Şimşir Sok. No:12 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5195656 | 567 | 5132676.78 | OG | 0.5 | 500 | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
51 | 2013/09 | 2013-03-14 | 2013-02-22 | OLUMSUZ | A****O E****O | Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Kültür Sok. Eren Talu Sitesi B2-D1 EYÜP | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 2695680 | 7 | 38618.804 | AG | 0.003 | 3 | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
52 | 2013/10 | 2013-03-14 | 2013-02-26 | OLUMSUZ | A*****Ş M*****Ş | Ferhatpaşa Mah. Koğukdere Mevkii Çatalça (229 ada, 16 parsel) | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9410124 | 1152 | 5251542.39 | OG | 0.5 | 500 | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
53 | 2013/11 | 2013-04-01 | 2013-03-27 | OLUMSUZ | H****N Y****N | Gölmahal, Hadımköy yolu üzeri Alkent 2000 Mah. Ahmet Yeşilgül Cad. No:7 (Mev Okulu yanı) Büyükçekmece (224 ada,10 parsel) | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7037147 | 60 | 1228774.14 | AG | 0.02 | 20 | 2013-04-30 |  |  |  | 2014-01-25 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
54 | 2013/12 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | OLUMSUZ | D**Ş D**Ş | Arnavutköy İlçesi, Karaburun Köyü, Yeniköy Sahil Caddesi, No:86/B | DALGA | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4478004 | 6 | 800 | OG | 0.4 | 400 | 2013-04-30 |  |  |  | 2014-01-25 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
55 | 2013/13 | 2014-05-13 | 22.04.2013 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Ovayenice- Elbasan Yolu 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 97139 | 125 | 1921086 | OG | 0.75 | 750 | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | 28.01.2015-3932 sayılı yazı ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından (180+90) günü tamamlanması sebebiyle projeleri iade edilmiştir.
56 | 2013/14 | 2013-04-30 | 2013-04-22 | FAAL | R****N A****N | Çakıl Köyü, Halıcılar Mevkii No:29 Parsel No: 1055 ÇATALÇA | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9431782 | 3 | 36746.564 | AG | 0.005 | 5 | 2013-05-07 | 2014-02-13 | 6 |  |  | 15.07.2014 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-55 SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
57 | 2013/15 | 2013-05-07 | 2013-05-06 | OLUMSUZ | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 1 pafta- 3881 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2655605 | 6.5 | 18534.744 | OG | 0.5 | 500 | 2013-05-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
58 | 2013/16 | 2013-05-07 | 2013-05-06 | OLUMSUZ | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 17 pafta- 3975 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 8076259 | 6 | 9180.592 | AG | 0.5 | 500 | 2013-05-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
59 | 2013/17 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | İ****İ T****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2166013 | 6 | 2071 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
60 | 2013/18 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E****İ E****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2334950 | 7.03 | 348.806 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
61 | 2013/19 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E****İ T****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2756312 | 6 | 3923.049 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
62 | 2013/20 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E***İ L***İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2166012 | 5.02 | 16084 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
63 | 2013/21 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | T*****İ E*****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2166010 | 8.5 | 8925 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
64 | 2013/22 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | S****Ş H****Ş | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2166009 | 5.02 | 62644.239 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
65 | 2013/23 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | D********İ R********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2305281 | 70 | 0.575 | OG | 0.75 | 750 | 2014-03-26 |  |  |  | 2014-12-21 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE ADC SAĞLIK ve SELİN ENERJİ FİRMALARINA AİT RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
66 | 2013/24 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2305281 | 70 | 0.575 | OG | 0.75 | 750 | 2014-01-31 |  |  |  | 2014-10-28 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 24.01.2014 TARİH, 162 SAYILI YAZI İLE 750 KW RÜZGAR TÜRBİN İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
67 | 2013/25 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2166011 | 5.02 | 6224 | OG | 0.75 | 750 | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
68 | 2013/26 | 2013-10-01 | 2013-10-04 | OLUMSUZ | K****Z P****Z | Mavisu Cad. No:47 Kilyos-Sarıyer | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2881442 | 3 | 17973.663 | OG | 0.005 | 5 | 2013-12-10 |  |  |  | 2014-09-06 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
69 | 2013/27 | 2013-10-01 | 2013-10-07 | OLUMSUZ | H*****G S*****G | Gökalp Mah. 46 Sok. No:48 D:4 Zeytinburnu | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4885316 | 3 | 28712.959 | OG | 0.001 | 1 | 2013-12-17 |  |  |  | 2014-09-13 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
70 | 2013/28 | 2013-10-01 | 2013-10-11 | FAAL | B*******I Ü*******I | Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2802288 | 960 | 1946084.93 | OG | 0.9 | 900 | 2014-02-05 | 2015-05-25 | 20 | 2014-11-07 |  | 31.12.2015 TARİH, TEDAŞ/34-2261 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
71 | 2013/29 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | R*****İ Z*****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 306 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9269877 | 20 | 78736.154 | OG | 0.9 | 900 | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
72 | 2013/30 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | İ****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 235753-2169476 | 3.5 | 25147 | OG | 0.9 | 900 | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
73 | 2013/31 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | H****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2046298 | 5.01 | 14685.611 | OG | 0.9 | 900 | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
74 | 2013/32 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | V*****L Ö*****L | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 138 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2104803 | 5.01 | 693.836 | OG | 0.6 | 600 | RED |  |  |  |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
75 | 2013/33 | 2013-11-01 | 2013-10-30 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 | 8505 | 223534221.6 | OG | 0.5 | 500 | 2014-02-05 |  |  | 2015-02-18 |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
76 | 2013/34 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | B*****A Ö*****A | Silivri İlçesi, Büyük Kılınçlı Köyü Cankurtaran Çıkmazı Çıplaktepe Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9549614-9279231 | 3 | 20295.282 | OG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 900 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
77 | 2013/35 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9299085 | 7.27 | 22321.214 | AG | 0.007 | 7 | 2013-12-10 |  |  |  | 2014-09-06 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
78 | 2013/36 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332215 | 3600 | 19497206.5 | OG | 2.1 | 2100 | 2014-01-09 |  |  |  | 2014-10-06 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
79 | 2013/37 | 2013-12-01 | 2013-12-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş E****Ş | Cumhuriyet Mah. Beykent Sanayi Sitesi Sakarya Sok. No:153-154-155 Beykent- Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5322555 | 90 | 141514.36 | AG | 0.005 | 5 | 2013-12-25 |  |  |  | 2014-09-21 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
80 | 2013/38 | 2013-12-31 | 2013-12-26 | OLUMSUZ | K***********I B***********I | Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı Halkalı Altınşehir Yolu No:10 (Küçükçekmece Belediye Binası) | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 7530271 | 3200 | 4842628.38 | AG | 0.4 | 400 | 2013-12-27 |  |  |  | 2014-09-23 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
81 | 2014/01 | 2014-01-01 | 2014-01-03 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9247306 | 7700 | 24588401.85 | OG | 2.5 | 2500 | RED |  |  |  |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
82 | 2014/02 | 2014-02-01 | 2014-01-30 | OLUMSUZ | S*********I B*********I | UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ | GÜNEŞ | SULTANGAZİ | GAZİOSMANPAŞA | 8112275 | 1920 | 1712043.18 | OG | 0.35 | 350 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN YEG TARAFINDAN RED EDİLMİŞ VE YENİ BAŞVURU YAPILMAMIŞTIRÇ
83 | 2014/03 | 2014-02-01 | 2014-02-11 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | 816 | 9625878.81 | OG | 1 | 1000 | RED |  |  |  |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE 1000 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
84 | 2014/04 | 2014-03-01 | 2014-03-05 | OLUMSUZ | E****İ K****İ | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7419937 | 1388 | 8785022.04 | OG | 0.2 | 200 | 2014-04-16 |  |  |  | 2014-08-13 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
85 | 2014/05 | 2014-03-01 | 2014-03-07 | OLUMSUZ | T***O H***O | THY YENİ KARGO TERMİNALİ, YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4763833 | 1728 | 19723792.14 | OG | 4 | 4000 | 2014-04-24 |  |  |  | 2014-10-01 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
86 | 2014/06 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9247306 | 7700 | 24588401.85 | OG | 2.5 | 2500 | RED |  |  |  |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
87 | 2014/07 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | OLUMSUZ | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | 3450 | 5579239.95 | OG | 1 | 1000 | 2014-06-06 |  |  |  | 2015-02-23 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
88 | 2014/08 | 2014-04-29 | 2014-04-04 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9227883 | 1600 | 40267585.8 | OG | 0.8 | 800 | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-07-15 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
89 | 2014/09 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | 816 | 9625878.81 | OG | 1 | 1000 | 2014-05-30 |  |  | 2014-11-07 |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
90 | 2014/10 | 2014-05-29 | 2014-04-29 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. İETT İKİTELLİ GARAJI KÜÇÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5845305 | 395 | 259735.68 | AG | 0.01 | 10 | 2014-05-30 |  |  |  | 2015-02-24 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
91 | 2014/11 | 2014-06-05 | 2014-05-06 | OLUMSUZ | B*******Ş F*******Ş | BÜYÜKDERE CAD. NO:143 K:1-2 ESENTEPE-ŞİŞLİ | GÜNEŞ | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 2659189 | 1500 | 18534403.95 | AG | 0.072 | 72 | 2014-06-06 |  |  |  | 2014-11-28 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
92 | 2014/12 | 2015-08-14 | 2014-05-30 | OLUMSUZ | E***Ş P***Ş | ESENYURT İLÇESİ, SANAYİ MAH. 1652 SOK. NO:2 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 5276650 | 6400 | 124202504.7 | OG | 4 | 4000 | 2014-08-15 |  |  |  | 2015-05-12 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
93 | 2014/13 | 2014-08-14 | 2014-06-02 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9247306 | 7700 | 24588401.85 | OG | 2.5 | 2500 | 2014-08-15 |  |  |  | 2015-05-12 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
94 | 2014/14 | 2014-06-26 | 2014-06-18 | OLUMSUZ | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2332291 | 1920 | 1986914.34 | AG | 0.527 | 527 | 2014-06-30 |  |  |  | 2015-03-27 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
95 | 2014/15 | 2014-06-26 | 2014-06-18 | OLUMSUZ | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332219 | 750 | 1032888.6 | AG | 0.33 | 330 | 2014-06-30 |  |  |  | 2015-03-27 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
96 | 2014/16 | 2014-07-17 | 2014-07-11 | FAAL | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332215 | 3600 | 19497206.5 | OG | 2.022 | 2022 | 2014-07-18 | 2014-10-02 | 10 |  |  | 01.10.2015 TARİH, TEDAŞ/34-1823 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
97 | 2014/17 | 2014-08-14 | 2014-07-15 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9227883 | 1600 | 40267585.8 | OG | 0.9 | 900 | 2014-08-15 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
98 | 2014/18 | 2014-08-14 | 2014-08-13 | FAAL | E****İ K****İ | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7592120 / 7419937 | 1388 | 8785022.04 | OG | 0.2 | 200 | 2014-08-15 | 2015-06-08 | 21 |  |  | 01.09.2016 TARİH, TEDAŞ/34-3104 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
99 | 2014/19 | 2014-08-14 | 2014-08-13 | OLUMSUZ | M*******İ I*******İ | YENİBOSNA MERKEZ MAH. KAVAK SOK. NO:24BAHÇELİEVLER | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 5760653 | 567 | 3825976.86 | OG | 0.025 | 25 | 2014-11-07 |  |  |  | 2015-08-04 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
100 | 2014/20 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | A*****Ş Ö*****Ş | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ L-BLOK OKUL BİNASI | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522268 | 229.98 | 416283.04 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 12 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
101 | 2014/21 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536529 | 237 | 532513.28 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 13 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
102 | 2014/22 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536528 | 145.98 | 118501.8 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 14 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
103 | 2014/23 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532262 | 28 | 250428.085 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 15 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
104 | 2014/24 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532263 | 28 | 114405.976 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 16 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
105 | 2014/25 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-3 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532264 | 28 | 436182.267 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 17 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
106 | 2014/26 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ C-BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522274 | 28 | 16.928 | AG | 0.015 | 15 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 18 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
107 | 2014/27 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2068961 | 5.5 | 11774.832 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
108 | 2014/28 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2068961 | 5.5 | 11774.832 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
109 | 2014/29 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2068961 | 5.5 | 11774.832 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
110 | 2014/30 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2068961 | 5.5 | 11774.832 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
111 | 2014/31 | 2014-10-01 | 2014-09-15 | OLUMSUZ | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2189790 | 180 | 1753849.32 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
112 | 2014/32 | 2014-10-14 | 2014-09-17 | FAAL | S*****Ş Ö*****Ş | HADIMKÖY MAH. NİYAZ SOK. ÇAMYOLU CAD. 132 ADA, 14 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5601908 | 360 | 2615049.83 | AG | 0.165 | 165 | 2014-10-17 | 2015-07-14 | 23 |  |  | 01.02.2016 TARİH, TEDAŞ/34-2367 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
113 | 2014/33 | 2014-10-01 | 2014-09-30 | OLUMSUZ | U***İ T***İ | Silivri Değirmenköy, Çınartepe Sok. 12 pafta, 9665 parsel | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9259712 | 180 | 1741388.4 | OG | 0.88 | 880 | 2014-11-07 |  |  |  | 2014-12-23 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
114 | 2014/34 | 2014-10-14 | 2014-10-01 | FAAL | T***O H***O | THY YENİ KARGO TERMİNALİ, YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4763833 | 1728 | 19723792.14 | OG | 4 | 4000 | 2014-10-16 | 2015-02-04 | 11 |  |  | 24.11.2015 TARİH, TEDAŞ/34-2019 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
115 | 2014/35 | 2014-11-04 | 2014-10-21 | OLUMSUZ | K*****İ Y*****İ | LEVENT MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:185 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 305561 | 16958 | 222571264.5 | AG | 0.401 | 401 | 2014-11-07 |  |  |  | 2015-08-04 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
116 | 2014/36 | 2014-11-18 | 2014-10-27 | FAAL | N****Ş İ****Ş | Avcılar İlçesi, Firüzköy Mah. Isparta Kule Fırat Cad. Uphill Court Karşısı NİSSA Q2 Residence | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 5496961 | 360 | 3205043.64 | AG | 0.084 | 84 | 2014-11-21 | 2015-07-23 | 24 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
117 | 2014/37 | 2014-12-09 | 2014-10-30 | OLUMSUZ | D******Ş G******Ş | BAĞLAR MAH. OSMANPAŞA CAD. NO:93 GÜNEŞLİ-BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 5644933 | 52 | 1330657.84 | AG | 0.233 | 233 | 2014-12-11 |  |  |  | 2015-09-07 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
118 | 2014/38 | 2014-12-09 | 2014-10-30 | OLUMSUZ | B*****Ş G*****Ş | KURUÇEŞME MUALLİM NACİ CAD. ÖKSÜZ ÇOCUK SOK. NO:7 KURUÇEŞME-BEŞİKTAŞ | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 372825 | 200 | 1191208.96 | AG | 0.009 | 9 | 2014-12-10 |  |  |  | 2015-09-06 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
119 | 2014/39 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | B******İ G******İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 2166009 | 5.02 | 62644.239 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
120 | 2014/40 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 325643 | 40 | 500039.08 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
121 | 2014/41 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | D********İ R********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2305281 | 70 | 0 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
122 | 2014/42 | 2014-12-01 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | N*****I B*****I | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 4771305-4771303 | 2 | 14377.593 | OG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | YEGM tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarihli ve 51072895-010.06.01-2014/1 sayılı Genelgesinde RES faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınmayacağı ilan edilen alan içerisinde yer almakta olduğu ve belirtilen alanlar içerisinde gerekli diğer izinlerin alınması ile ilgili sıkıntıların yaşanabileceğinden, projelere Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alındıktan sonra devam edilmesi uygun olacağı ifade edilmiştir.
123 | 2014/43 | 2014-12-02 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | H*****Ş O*****Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831939 | 3 | 2619.088 | OG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | YEGM tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarihli ve 51072895-010.06.01-2014/1 sayılı Genelgesinde RES faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınmayacağı ilan edilen alan içerisinde yer almakta olduğu ve belirtilen alanlar içerisinde gerekli diğer izinlerin alınması ile ilgili sıkıntıların yaşanabileceğinden, projelere Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alındıktan sonra devam edilmesi uygun olacağı ifade edilmiştir.
124 | 2014/44 | 2014-12-03 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | N***Ş O***Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831946 | 5.01 | 6635.51 | OG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | YEGM tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarihli ve 51072895-010.06.01-2014/1 sayılı Genelgesinde RES faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınmayacağı ilan edilen alan içerisinde yer almakta olduğu ve belirtilen alanlar içerisinde gerekli diğer izinlerin alınması ile ilgili sıkıntıların yaşanabileceğinden, projelere Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alındıktan sonra devam edilmesi uygun olacağı ifade edilmiştir.
125 | 2014/45 | 2014-12-01 | 2014-11-27 | OLUMSUZ | E***İ E***İ | AKATLAR MAH. ZEYTİNOĞLU CAD. FENERLİ HİRİSTO SOK. NO:14 C/2 BEŞİKTAŞ | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 2187224 | 6 | 41833 | AG | 0.004 | 4 | 2015-01-07 |  |  |  | 2015-10-04 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
126 | 2014/46 | 2014-12-09 | 2014-11-27 | FAAL | T******Ş G******Ş | NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 LEVENT BEŞİKTAŞ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 2172192 | 3390 | 44694163.2 | OG | 1.2 | 1200 | 2015-01-13 | 2015-12-08 | 26 |  |  | 27.11.2017 TARİH-17.KBL.34.0300-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
127 | 2014/47 | 2014-12-09 | 2014-11-28 | OLUMSUZ | B*******Ş F*******Ş | BÜYÜKDERE CAD. NO:143 K:1-2 ESENTEPE-ŞİŞLİ | GÜNEŞ | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 2659189 | 1500 | 18534403.95 | AG | 0.072 | 72 | 2014-12-10 |  |  |  | 2015-09-06 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
128 | 2014/48 | 2014-12-01 | 2014-11-28 | OLUMSUZ | P*****Ş P*****Ş | Avcılar İlçesi, Cihangir Mah, Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:29 | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 4399055 | 6 | 11349.093 | AG | 0.028 | 28 | 2015-01-07 |  |  |  | 2015-10-04 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
129 | 2014/49 | 2014-12-01 | 2014-12-16 | OLUMSUZ | H****A H****A | MİMARSİNAN MERKEZ MAH. ÇATALÇA CAD. AKMAN PLAZA NO:4/8 BÜYÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9538548 | 16.02 | 13448.322 | AG | 0.002 | 2 | 2015-01-13 |  |  |  | 2015-10-10 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
130 | 2014/50 | 2015-01-20 | 2014-12-23 | OLUMSUZ | U***İ T***İ | Silivri Değirmenköy, Çınartepe Sok. 12 pafta, 9665 parsel | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9259712 | 180 | 1741388.4 | OG | 0.965 | 965 | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-10-31 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
131 | 2014/51 | 2015-01-20 | 2014-12-23 | OLUMSUZ | K****Z P****Z | Mavisu Cad. No:47 Kilyos-Sarıyer | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2881442 | 3 | 17973.663 | OG | 0.005 | 5 | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-10-31 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
132 | 2014/52 | 2015-01-01 | 2014-12-24 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | ARNAVUTKÖY TERKOS OSMANGAZİ TERFİ MERKEZİ | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080-4147910 | 8505 | 223534221.6 | OG | 25 | 25000 | RED |  |  |  |  | Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih, 1119 sayılı yazısı ile başvuru uygun bulunmamıştır.
133 | 2014/53 | 2015-01-27 | 2014-12-31 | OLUMSUZ | A****Ş İ****Ş | KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ A-BLOK | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8100346 | 315 | 387949.32 | AG | 0.01 | 10 | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-11-07 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
134 | 2014/54 | 2015-01-27 | 2014-12-31 | OLUMSUZ | A****Ş İ****Ş | KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ B-BLOK | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8100346 | 315 | 387949.32 | AG | 0.01 | 10 | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-11-07 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
135 | 2015/01 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | OLUMSUZ | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 | 378 | 2910646.665 | OG | 0.5 | 500 | 2015-01-28 | 2015-05-08 | 19 | 2014-12-10 | 2015-10-25 | 29.09.2015 tarihli dilekçe ile başvurusunu 1000 kW olarak revize etmiştir.
136 | 2015/02 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | OLUMSUZ | A****Y Y****Y | Gürpınar Mah. Pekmez Cad. Ferah Sok. No:6 Beylikdüzü | GÜNEŞ | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 9024279 | 5.01 | 22240 | AG | 0.01 | 10 | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
137 | 2015/03 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546900 | 77.04 | 155278.975 | AG | 0.015 | 15 | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
138 | 2015/04 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546902 | 57 | 779262.436 | AG | 0.015 | 15 | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
139 | 2015/05 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550213 | 90 | 62556.03 | AG | 0.015 | 15 | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
140 | 2015/06 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550215 | 70.02 | 336179.275 | AG | 0.015 | 15 | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
141 | 2015/07 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ F BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550499 | 150 | 297276.5 | AG | 0.015 | 15 | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
142 | 2015/08 | 2015-02-01 | 2015-02-13 | OLUMSUZ | E***Ş İ***Ş | YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1 ASENA SOK. NO: 15 BAHÇELİEVLER | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 7562454 | 4800 | 3852176.85 | OG | 1.56 | 1560 | RED |  |  |  |  | EKSİK EVRAK İLE BAŞVURUDAN RED EDİLMİŞTİRİ
143 | 2015/09 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | OLUMSUZ | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2166011 | 5.02 | 6224 | OG | 0.75 | 750 | 2015-03-02 |  |  |  | 2015-11-27 | BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
144 | 2015/10 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | FAAL | A**İ S**İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 97139 (9308633) | 125 | 1921086 | OG | 0.75 | 750 | 2016-01-13 | 2016-04-19 | 63 | 2015-07-22 |  | 22.06.2017 TARİH, TEDAŞ/34-4213 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR
145 | 2015/11 | 2015-03-01 | 2015-02-23 | OLUMSUZ | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | 3450 | 5579239.95 | OG | 1 | 1000 | 2015-03-02 |  |  |  | 2015-11-27 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
146 | 2015/12 | 2015-03-01 | 2015-02-27 | FAAL | K*****Ş A*****Ş | Osman Gazi Mah. Ziya Gökalp Cad. No:12 Esenyurt/İstanbul | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 7301443 | 3000 | 1656652 | OG | 2 | 2000 | 2015-06-04 | 2015-11-11 | 25 |  |  | 18.08.2016 tarihinde Geçici Kabul yapıldı.
147 | 2015/13 | 2015-03-24 | 2015-03-16 | FAAL | E***Ş P***Ş | ESENYURT İLÇESİ, SANAYİ MAH. 1652 SOK. NO:2 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 5276650 | 6400 | 124202504.7 | OG | 4 | 4000 | 2015-04-01 | 2016-01-22 | 28 |  |  | 13.06.2017 TARİH, TEDAŞ/34-4174 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILDI
148 | 2015/14 | 2015-04-01 | 2015-03-18 | FAAL | H**Ş T**Ş | INTERCONTİNENTAL OTEL ASKEROCAĞI CAD. NO:1 TAKSİM BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2047424 | 1600 | 35998257.72 | OG | 1.2 | 1200 | 2015-06-15 | 2016-03-10 | 34 |  |  | 08.11.2017 tarih ve TEDAŞ/17.KBL.34.0273-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
149 | 2015/15 | 2015-04-01 | 2015-03-20 | OLUMSUZ | K****İ T****İ | SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY, 26 PAFTA, 7785 PARSEL | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 5195660 | 495 | 5320250.52 | OG | 0.8 | 800 | 2015-07-15 | 2016-01-18 | 27 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
150 | 2015/16 | 2015-04-01 | 2015-03-30 | FAAL | G*******İ S*******İ | Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No:7 (Mev Okulu yanı) Büyükçekmece (224 ada,10 parsel) site lokali | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7314468 | 138 | 183610.2 | AG | 0.02 | 20 | 2015-04-16 | 2016-01-25 | 29 |  |  | 04.11.2016 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-853 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
151 | 2015/17 | 2015-04-01 | 2015-03-30 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9299085 | 7.27 | 22321.214 | AG | 0.005 | 5 | 2015-04-16 |  |  |  | 2016-01-11 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
152 | 2015/18 | 2015-04-14 | 2015-04-07 | FAAL | Y**********U İ**********U | YILDIZ TABYA CAD. ORTANCALI SOK. NO:1 GAZİOSMANPAŞA | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8087097 | 165 | 112389 | AG | 0.01 | 10 | 2015-04-24 | 2015-07-14 | 22 |  |  | 28.09.2015 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/ 34-201 SAYI İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
153 | 2015/19 | 2015-04-14 | 2015-04-08 | FAAL | F****Z Y****Z | YENİ MAH. AKÖREN KÖYÜ YOLU BAYRAK SOK. NO:1 SİLİVRİ/İSTANBUL | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9243348 | 259 | 510146.76 | OG | 0.3 | 300 | 2015-07-10 | 24.06.2016-24.10.2018 | 72-155 |  |  | 11.07.2018 TARİH, TEDAŞ/18.KBL.34.0875-GES SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
154 | 2015/20 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 41 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
155 | 2015/21 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 42 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
156 | 2015/22 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 43 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
157 | 2015/23 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 44 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
158 | 2015/24 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 45 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
159 | 2015/25 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 6.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 46 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
160 | 2015/26 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 47 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
161 | 2015/27 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 48 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
162 | 2015/28 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 49 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
163 | 2015/29 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 50 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
164 | 2015/30 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 51 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
165 | 2015/31 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 52 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
166 | 2015/32 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 53 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
167 | 2015/33 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 54 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
168 | 2015/34 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 | 315 | 887276.28 | AG | 0.004 | 4 | 2015-05-08 | 2016-04-14 | 55 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
169 | 2015/35 | 2015-04-14 | 2015-04-10 | OLUMSUZ | G************U O************U | KARLITEPE MAH. ORDU CAD. NO:204 GAZİOSMANPAŞA | RÜZGAR | GAZİOSMANPAŞA | BAYRAMPAŞA | 6411528 | 166 | 467072.7 | AG | 0.01 | 10 | 2015-04-27 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
170 | 2015/36 | 2015-05-01 | 2015-04-20 | OLUMSUZ | E****İ K****İ | İstanbul Başakşehir Kayabaşı mevkiinde, 1. Etap 4. Kısım | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7532929 | 320 | 784508.4 | AG | 0.032 | 32 | 2015-05-11 |  |  |  | 2016-02-05 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
171 | 2015/37 | 2015-05-01 | 2015-04-28 | OLUMSUZ | S******Ş T******Ş | Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Kartaltepe Mevkii 266 ada, 2 ve 5 nolu parsel | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9410141 | 2832 | 32194279.44 | OG | 2.35 | 2350 | 2015-07-15 | 2016-05-26 | 70 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
172 | 2015/38 | 2015-06-01 | 2015-05-21 | OLUMSUZ | N***Ş O***Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831946 | 5.01 | 3821.571 | OG | 1 | 1000 | 2015-11-02 |  |  |  | 2016-07-29 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
173 | 2015/39 | 2015-06-02 | 2015-05-21 | OLUMSUZ | N*****I B*****I | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 4771305 | 2 | 13173.307 | OG | 1 | 1000 | 2015-11-02 |  |  |  | 2016-07-29 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
174 | 2015/40 | 2015-06-03 | 2015-05-21 | OLUMSUZ | H*****Ş O*****Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831939 | 3 | 2501.017 | OG | 1 | 1000 | 2015-11-02 |  |  |  | 2016-07-29 | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
175 | 2015/41 | 2015-06-04 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | BaşakşehirT İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 56 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
176 | 2015/42 | 2015-06-05 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 57 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
177 | 2015/43 | 2015-06-06 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 58 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
178 | 2015/44 | 2015-06-07 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 59 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
179 | 2015/45 | 2015-06-08 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 60 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
180 | 2015/46 | 2015-06-09 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 12.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 61 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
181 | 2015/47 | 2015-06-10 | 2015-05-27 | OLUMSUZ | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 13.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 | 350 | 180732.12 | AG | 0.004 | 4 | 2015-06-11 | 2016-04-14 | 62 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
182 | 2015/48 | 2015-07-01 | 2015-06-11 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9227883 | 1600 | 40267585.8 | OG | 1 | 1000 | 2015-07-15 | 2016-05-05 | 69 | 2015-01-06 |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
183 | 2015/49 | 2015-07-01 | 2015-06-12 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 | 8505 | 223534221.6 | OG | 0.5 | 500 | 2015-07-13 |  |  | 2015-02-18 |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
184 | 2015/50 | 2015-07-01 | 2015-06-24 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | 816 | 9625878.81 | OG | 1 | 1000 | 2015-07-13 |  |  | 2014-11-07 |  | 02.10.2015 tarihli dilekçe ile başvurusunu 900 kW olarak revize etmiştir.
185 | 2015/51 | 2015-07-01 | 2015-06-25 | OLUMSUZ | E****T K****T | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1 Parsel, Ticaret 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2015-07-10 | 2016-04-14 | 39 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
186 | 2015/52 | 2015-07-01 | 2015-06-25 | OLUMSUZ | E****T K****T | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1 Parsel, Ticaret 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2015-07-10 | 2016-04-14 | 40 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
187 | 2015/53 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546900 | 77.04 | 155278.975 | AG | 0.015 | 15 | 2015-07-10 | 2016-04-22 | 64 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
188 | 2015/54 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546902 | 57 | 779262.436 | AG | 0.015 | 15 | 2015-07-10 | 2016-04-22 | 65 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
189 | 2015/55 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550213 | 90 | 62556.03 | AG | 0.015 | 15 | 2015-07-10 | 2016-04-22 | 66 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
190 | 2015/56 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550215 | 70.02 | 336179.275 | AG | 0.015 | 15 | 2015-07-10 | 2016-04-22 | 67 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
191 | 2015/57 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ F BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550499 | 150 | 297276.5 | AG | 0.015 | 15 | 2015-07-10 | 2016-04-22 | 68 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
192 | 2015/58 | 2015-07-01 | 2015-07-14 | OLUMSUZ | A*******İ İ*******İ | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. Emlak Konutları 1.Etap 3.Kısım 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7617215 | 377 |  | AG | 0.028 | 28 | 2015-09-02 | 2016-09-29 | 85 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
193 | 2015/59 | 2015-08-01 | 2015-08-06 | FAAL | P*****Ş P*****Ş | Avcılar İlçesi, Cihangir Mah, Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:29 | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 7335583 | 630 | 89468.16 | AG | 0.028 | 28 | 2015-08-13 | 2016-02-17 | 31 |  |  | 03.10.2016 da kabul yapıldı.
194 | 2015/60 | 2015-08-02 | 2015-08-11 | FAAL | T********İ İ********İ | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. G-3 Bulvarı Başakşehir Evleri A-6 Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7612188 | 320 | 1752480.24 | AG | 0.032 | 32 | 2015-09-17 | 2016-03-30 | 36 |  |  | 26.07.2016 da kabul yapıldı.
195 | 2015/61 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | FAAL | T********İ İ********İ | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. G-3 Bulvarı Başakşehir Evleri A-4 Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7612037 | 320 | 1752480.24 | AG | 0.032 | 32 | 2015-09-17 | 2016-03-30 | 37 |  |  | 26.07.2016 da kabul yapıldı.
196 | 2015/62 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | FAAL | İ***Ü G***Ü | ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. İETT İKİTELLİ GARAJI KÜÇÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5845305 | 395 | 259735.68 | AG | 0.025 | 25 | 2015-10-01 | 2016-06-14 | 71 |  |  | 14.04.2017, TEDAŞ BOĞAZİÇİ/34-1142 SAYI İLE GEÇİCİ KABLU YAPILMIŞTIR.
197 | 2015/63 | 2015-09-01 | 2015-08-28 | OLUMSUZ | S******Ş T******Ş | Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Kartaltepe Mevkii 266 ada, 1 ve 5 nolu parsel | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9593623 | 5.01 | 0 | OG | 0.999 | 999 | 2016-02-23 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
198 | 2015/64 | 2015-09-01 | 2015-09-28 | FAAL | A***U D***U | Çatalça İlçesi, Şubaşı Köyü Hakemler Sok. İlerisi No:14 (2 pafta, 163 parsel) | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9416814 | 27 | 11.972 | AG | 0.01 | 10 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 38 |  |  | 06.05.2016 tarihinde Geçici Kabul yapıldı.
199 | 2015/65 | 2015-10-01 | 2015-09-29 | OLUMSUZ | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 | 378 | 2256021.585 | OG | 1 | 1000 | 2016-02-23 |  |  | 2014-12-10 |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
200 | 2015/66 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | 816 | 11588857.74 | OG | 0.9 | 900 | 2016-02-22 |  |  | 2014-11-07 |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
201 | 2015/67 | 2015-10-01 | 2015-10-07 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | HOŞDERE MAH. 649 ADAPARK PARSELİ 658 ADA | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7363179 | 30 | 23109 | AG | 0.12 | 120 | RED |  |  |  |  | EKSİK EVRAKTAN RED EDİLMİŞTİR.
202 | 2015/68 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | OLUMSUZ | M****İ A****İ | KAYABAŞI MAH. 10.BÖLGE 5.CAD. MEHMET AKİF ERSOY CAMİ YANI SEYRAN ŞEHİR ŞANTİYESİ | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.02 | 20 | 2015-12-28 | 2016-03-04 | 33 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
203 | 2015/69 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | OLUMSUZ | M*****İ C*****İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAH. 1. KISIM 4.ETAP | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.032 | 32 | 2015-12-18 | 2016-03-04 | 32 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
204 | 2015/70 | 2015-11-01 | 2015-10-20 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 97139 | 125 | 2308788.65 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | YEGM'den onay verilmemiştir.
205 | 2015/71 | 2015-11-01 | 2015-10-20 | OLUMSUZ | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 2166011 | 5.02 | 5351 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | YEGM'den onay verilmemiştir.
206 | 2015/72 | 2015-11-02 | 2015-11-13 | OLUMSUZ | B*****I Y*****I | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 1. Etap 2. Kısım Başakşehir Evleri B-1 Blok (526 ada, 3 parsel) | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.024 | 24 | 2016-02-22 | 2017-04-03 | 97 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
207 | 2015/73 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | OLUMSUZ | D**********Ş Y**********Ş | ZEYTİNBURNU İLÇESİ,SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 5. CAD. No:75 | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4847472 | 100 | 37056 | AG | 0.003 | 3 | 2015-12-30 | 2015-12-30 |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
208 | 2015/74 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9299085 | 7.27 | 13120.273 | AG | 0.005 | 5 | 2015-12-30 | 2016-03-29 | 35 |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
209 | 2015/75 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | OLUMSUZ | B*********İ T*********İ | KAZLIÇEŞME MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. NO:3 ZEYTİNBURNU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.2 | 200 | 2015-12-28 | 2015-12-28 |  |  |  | 09.08.2016 TARİH, E.61640 SAYILI YAZI İLE TEDAŞ TARAFINDAN PROJE İADE EDİLMİŞTİR.
210 | 2016/01 | 2016-01-01 | 2016-01-21 | OLUMSUZ | E******Ş E******Ş | ABDİ İPEKCİ CAD. 1. EMİNTAŞ SAN. SİT. NO:94 BAYRAMPAŞA | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | 3158740 | 5.01 | 19571.665 | AG | 0.51 | 510 | İNCELEME |  |  |  |  | İstekli yerin bulunduğu sitedeki tüm hissedarların ve yönetimden alınacak GES projesini kabul etmesi gerektiğinden ekinde tarafların noterli onaylı imza beyanı ve imza sirküleri ( Ya da tüm hissedarlardan alınmış noter onaylı muvafakatname) bulunmadığından , Yeni Dilekçesine istinaden Bayrampaşa Belediyesinden görüş alınacaktır.
211 | 2016/02 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | OLUMSUZ | B*********İ D*********İ | PINARTEPE MAH. YAVUZ SELİM BULVARI BEYAZ PLAZA YANI NO:8 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ BEYKENT -BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 7388852 | 4800 | 56338.5 | AG | 0.8 | 800 | 2016-03-19 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
212 | 2016/03 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | FAAL | D*****N T*****N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7343198 | 6 | 26268.74 | AG | 0.06 | 60 | 2016-06-10 | 15.06.2017-15.01.2018 | 113-123 |  |  | 14.08.2017, TEDAŞ BOĞAZİÇİ/34-1217 SAYI İLE GEÇİCİ KABLU YAPILMIŞTIR.
213 | 2016/04 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | FAAL | D*****N T*****N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335254 | 6 | 13013.14 | AG | 0.04 | 40 | 2016-06-10 | 15.06.2017-15.01.2018 | 114-124 |  |  | 14.08.2017, TEDAŞ BOĞAZİÇİ/34-1216 SAYI İLE GEÇİCİ KABLU YAPILMIŞTIR.
214 | 2016/05 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | OLUMSUZ | B*****C Y*****C | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 18. Bölge 2.Etap No:5 (880 ada, 2 parsel) | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7560402 | 400 | 441897.12 | AG | 0.024 | 24 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 73 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
215 | 2016/06 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 1-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517977 | 97 | 82645.16 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 74 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
216 | 2016/07 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 2-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517873 | 97 | 79923.8 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 75 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
217 | 2016/08 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 3-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517309 | 97 | 68664.36 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 76 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
218 | 2016/09 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 4-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517072 | 97 | 77581.36 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 77 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
219 | 2016/10 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 5-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517403 | 97 | 77721.64 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 78 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
220 | 2016/11 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 6-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517210 | 97 | 76551.44 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 79 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
221 | 2016/12 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 7-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517502 | 97 | 75260.48 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 80 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
222 | 2016/13 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 8-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7518076 | 97 | 77750.76 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 81 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
223 | 2016/14 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 9-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517737 | 97 | 88432.76 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 82 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
224 | 2016/15 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 10-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517639 | 97 | 83381.88 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 83 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
225 | 2016/16 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMSUZ | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 11-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7516936 | 96.96 | 73975 | AG | 0.004 | 4 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 84 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞ ANCAK GEÇİCİ KABUL YASAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
226 | 2016/17 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 | 8505 | 216378590.4 | OG | 0.5 | 500 | 2016-06-15 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
227 | 2016/18 | 2016-04-01 | 2016-04-26 | FAAL | A*******İ E*******İ | Büyükçekçe İlçesi, Kamiloba Mah. Saros Evleri Sok. 1134 ada 11 parsel | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9593780 | 378 | 27470.616 | OG | 0.75 | 750 | 2016-07-29 | 2016-12-13 | 95 |  |  | 10.08.2017 TARİH, TEDAŞ/17.KBL.34.0096-GEC İLE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR. (Mahsup Tesisat:5917712)
228 | 2016/19 | 2016-04-01 | 2016-04-27 | OLUMSUZ | H****N C****N | Arnavutköy İlçesi, Boyalık Mah. 125 ada, 207 parsel | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 10064199 | 35 | 80665 | OG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
229 | 2016/20 | 2016-04-01 | 2016-04-28 | FAAL | Ş**D P**D | Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah. Atatürk Cad. No:118 (21 ada, 3 parsel) | GÜNEŞ | EYÜP | GAZİOSMANPAŞA | 8052169 | 250 | 2154.32 | AG | 0.039 | 39 | 2016-07-01 | 2016-10-18 | 86 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILDI. (31.10.2016 tarihinde kabul yapıldı.)
230 | 2016/21 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7642746 | 77.4 | 0 | AG | 0.009 | 9 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 87 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1168 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
231 | 2016/22 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7642798 | 79 | 0 | AG | 0.009 | 9 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 88 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1169 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
232 | 2016/23 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7642858 | 77 | 0 | AG | 0.009 | 9 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 89 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1170 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
233 | 2016/24 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B1-B3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7643320 | 145 | 0 | AG | 0.019 | 19 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 90 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1171 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
234 | 2016/25 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B4-B6 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7643374 | 145 | 0 | AG | 0.019 | 19 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 91 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1172 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
235 | 2016/26 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B7-B9 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7643429 | 145 | 0 | AG | 0.019 | 19 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 92 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1173 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
236 | 2016/27 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ C1-C3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7643482 | 144 | 0 | AG | 0.019 | 19 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 93 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1174 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
237 | 2016/28 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | FAAL | S***L T***L | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ D-BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7643095 | 210 | 0 | AG | 0.037 | 37 | 2016-07-01 | 2016-11-14 | 94 |  |  | 26.05.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1175 SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
238 | 2016/29 | 2016-05-01 | 2016-05-24 | OLUMSUZ | R******N D******N | BAHÇELİEVLER MAH. GÜZEL ŞEHİR ANADOLU BULVARI KRİSTAL SOK. NO:317 Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9555614 | 5.01 | 4134.525 | AG | 0.006 | 6 | 2016-07-01 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
239 | 2016/30 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | OLUMSUZ | G*******İ Ç*******İ | SİLİVRİ İLÇESİ, GÜMÜŞYAKA KÖYÜ, 2PAFTA, 11873 PARSEL | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 5637832 | 350 | 16345086.12 | YG | 0.9 | 900 | RED |  |  |  |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
240 | 2016/31 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 105 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1349 (18.KBL.34.0498-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
241 | 2016/32 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 106 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1350 (18.KBL.34.0501-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
242 | 2016/33 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 107 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1351 (18.KBL.34.0502-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
243 | 2016/34 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 108 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1352 (18.KBL.34.0503-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
244 | 2016/35 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-5 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 109 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1353 (18.KBL.34.0504-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
245 | 2016/36 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ A-6 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 110 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1354 (18.KBL.34.0506-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
246 | 2016/37 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ B-1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 111 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1355 (18.KBL.34.0508-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
247 | 2016/38 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | FAAL | S***H T***H | KAYABAŞI MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. PARK MAVERA-1 PROJESİ B-2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.01 | 10 | 2016-08-15 | 2017-05-22 | 112 |  |  | 08.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1356 (18.KBL.34.0499-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
248 | 2016/39 | 2016-06-01 | 2016-06-08 | OLUMSUZ | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | 3450 | 5579239.95 | OG | 1 | 1000 | RED |  |  |  |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
249 | 2016/40 | 2016-06-01 | 2016-06-10 | OLUMSUZ | Ö*******İ İ*******İ | ESENLER İLÇESİ, HAVAALANI MAH. EMLAK KONUT PROJESİ A-1 BLOK 1095 ADA, 16 PARSEL | GÜNEŞ | ESENLER | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.004 | 4 | 2016-08-15 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
250 | 2016/41 | 2016-06-01 | 2016-06-10 | OLUMSUZ | Ö*******İ İ*******İ | ESENLER İLÇESİ, HAVAALANI MAH. EMLAK KONUT PROJESİ 1095 ADA, 16 PARSEL | GÜNEŞ | ESENLER | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.024 | 24 | 2016-09-22 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
251 | 2016/42 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | OLUMSUZ | Ç*****İ L*****İ | BÜYÜKÇAVUŞLU KÖYÜ BEYCİLER YOLU ÜZERİ NO:8 SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9255487 | 400 | 11460280.32 | OG | 0.75 | 750 | RED |  |  |  |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
252 | 2016/43 | 2016-07-01 | 2016-07-19 | OLUMSUZ | D**********I B**********I | KAYABAŞI MAH. BAYRAKTAR SOK. 18.BÖLGE 1.ETAP | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.04 | 40 | 2016-09-22 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
253 | 2016/44 | 2016-07-01 | 2016-07-19 | OLUMLU | E***Ş İ***Ş | YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1.ASENA SOK. NO:15/A BAHÇELİEVLER | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 7562454 | 4800 | 4447012.05 | OG | 1.56 | 1560 | 2016-09-27 | 2017-11-15 | 118 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI
254 | 2016/45 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap A REZIDANS BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 9849040 | 0 | 0 | AG | 0.005 | 5 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 99 |  |  | 07.06.2018 TARİH, TEDAS-BOĞAZİÇİ/18.KBL.34.0844-GEC SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
255 | 2016/46 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap A1-B1-C3-C4 BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.02 | 20 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 100 |  |  | 06.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1344 (18.KBL.34.0493-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
256 | 2016/47 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap A3-B2-B3-D BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.02 | 20 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 101 |  |  | 06.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1346 (18.KBL.34.0492-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
257 | 2016/48 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap C1-C2-A2 BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.015 | 15 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 102 |  |  | 06.02.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1345 (18.KBL.34.0494-GEC) SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
258 | 2016/49 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap T1-TICARI B3 BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 9849173 | 0 | 0 | AG | 0.006 | 6 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 103 |  |  | 07.06.2018 TARİH, TEDAS-BOĞAZİÇİ/18.KBL.34.0842-GEC SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
259 | 2016/50 | 2016-07-01 | 2016-07-25 | FAAL | S***H T***H | Bahçekent Flora Projesi Esenyurt-Hadımköy Yolu Mercedes Bulvarı Hoşdere 2.Etap T2-TICARI BLOK Başakşehir-İstanbul | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 9849248 | 0 | 0 | AG | 0.006 | 6 | 2016-09-22 | 2017-05-22 | 104 |  |  | 07.06.2018 TARİH, TEDAS-BOĞAZİÇİ/18.KBL.34.0843-GEC SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
260 | 2016/51 | 2016-07-01 | 2016-07-28 | OLUMSUZ | Ç*****İ L*****İ | BÜYÜKÇAVUŞLU KÖYÜ BEYCİLER YOLU ÜZERİ NO:8 SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9255487 | 400 | 11460280.32 | OG | 0.75 | 750 | 2016-11-14 |  |  | 2017-03-10 |  | TEKNİK ETKİLEŞİM İZNİ ALAMAMIŞTIR.
261 | 2016/52 | 2016-08-01 | 2016-08-29 | FAAL | İ*******İ E*******İ | ŞEHİT KAMİL BALKAN CAD. ADAPARK YANI BAYRAMPAŞA/İSTANBUL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | 6421294 | 2000 | 2520412.68 | AG | 0.2 | 200 | 2016-10-21 | 2017-03-29 | 96 |  |  | 22.09.2017 TARİH, TEDAŞ/17.KBL.34.0003-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
262 | 2016/53 | 2016-09-01 | 2016-09-27 | FAAL | B*********İ T*********İ | KAZLIÇEŞME MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. NO:3 ZEYTİNBURNU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4976286 | 1250 | 251499.825 | AG | 0.2 | 200 | 2016-10-12 | 2017-07-17 | 115 |  |  | 09.08.2018 TARİH, TEDAŞ/18.KBL.34.0915-GEC SAYI İLE KABÜLÜ YAPILMIŞTIR. ÖZTÜKETİM
263 | 2016/54 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | OLUMSUZ | N**U İ**U | ORTABAYIR MAH. GÜRHAN SOK. NO:13 KAĞITHANE | GÜNEŞ | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 2751744 | 133 | 375765.45 | AG | 0.06 | 60 | 2017-01-04 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
264 | 2016/55 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | OLUMSUZ | S******I D******I | Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mah. Bahçeköy Cad. 538 ada, 40 parsel Sarıyer Devlet Hastanesi | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | SARIYER | SARIYER | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.8 | 800 | 2017-01-04 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
265 | 2016/56 | 2016-10-05 | 2016-10-31 | OLUMSUZ | M****Ş Y****Ş | Mithatpaşa Mah. İstanbul Cad. 427 ada, 2 pafta | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.05 | 50 | 2017-01-04 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
266 | 2016/57 | 2016-10-06 | 2016-10-31 | OLUMSUZ | B*********İ D*********İ | PINARTEPE MAH. YAVUZ SELİM BULVARI BEYAZ PLAZA YANI NO:8 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ BEYKENT -BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 7388852 | 4800 | 56338.5 | AG | 0.8 | 800 | 2017-01-04 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
267 | 2016/58 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | FAAL | M***M S***M | ARDIÇLI MAH. GLAYOR ÇIK. NO:23ARDIÇLI EVLERİ GÖKYÜZÜ 8 MAH. NO:40/1 ESENYURT | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5281819 | 12 | 29335.872 | AG | 0.005 | 5 | 2017-01-04 | 2017-04-27 | 98 |  |  | 29.12.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1312(17.KBL.34.0388-GEC) SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
268 | 2016/59 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | OLUMSUZ | B***********İ D***********İ | MİMARSİNAN MAH. D100 KARAYOLU ÜZERİ 161 SOK. NO:62 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9071612 | 5000 | 60493.76 | AG | 1.2 | 1200 | 2017-04-03 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
269 | 2016/60 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | OLUMSUZ | İ****Ş İ****Ş | Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 34418 Kağıthane / İstanbul | GÜNEŞ | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 2537673 | 600 |  | AG | 0.072 | 72 | 2017-04-03 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
270 | 2016/61 | 2016-12-01 | 28.12.2016-13.01.2017 | OLUMSUZ | E****R G****R | Sayalar Köyü Özbesi Çiftliği Silivri | GÜNEŞ | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9257184 | 45 |  | AG | 0.04 | 40 | 2017-04-20 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
271 | 2017/1 | 2017-02-01 | 2017-02-09 | OLUMSUZ | O****L G****L | BOYALIK MAHALLESİ, TAŞKÖPRÜ SOKAK, NO:20-22 1219 PARSEL ARNAVUTKÖY/İSTANBUL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4350839 | 11 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-04-06 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
272 | 2017/2 | 2017-02-01 | 2017-02-22 | FAAL | G**********K E**********K | AVCILAR İLÇESİ, YEŞİLKENT MAHALLESİ, 386 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 9802934 |  |  | AG | 0.05 | 50 | 2017-04-03 | 08.05.2018/25.04.2019 | 128-166 |  |  | 21.01.2019 TARİH, 19.KBL.34.1159-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
273 | 2017/3 | 2017-02-01 | 2017-02-22 | FAAL | G**********K E**********K | AVCILAR İLÇESİ, YEŞİLKENT MAHALLESİ, 386 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 9803016 |  |  | AG | 0.05 | 50 | 2017-04-03 | 08.05.2018/25.04.2019 | 129-167 |  |  | 21.01.2019 TARİH, 19.KBL.34.1160-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
274 | 2017/4 | 2017-02-01 | 2017-02-22 | FAAL | G**********K E**********K | AVCILAR İLÇESİ, YEŞİLKENT MAHALLESİ, 386 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 9802852 |  |  | AG | 0.05 | 50 | 2017-04-03 | 2018-05-08 | 127-168 |  |  | 21.01.2019 TARİH, 19.KBL.34.1161-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
275 | 2017/5 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | OLUMSUZ | A*Ş Y*Ş | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, BOYALIK MAHALLESİ, MELTEM SOKAK, NO:10, 1183 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 8135516 | 5 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-04-20 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
276 | 2017/6 | 2017-02-02 | 28.02.2017-04.04.2017 | FAAL | B*********K E*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 458 ADA, 20 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7657272 |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-04-06 | 06.12.2017/ 01.02.2019 | 120-160 |  |  | 28.09.2018 TARİH ve 18.KBL.34.0983-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
277 | 2017/7 | 2017-02-03 | 28.02.2017-04.04.2017 | FAAL | B*********K E*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 458 ADA, 20 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7657205 |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-04-06 | 06.12.2017/ 01.02.2019 | 119-159 |  |  | 28.09.2018 TARİH ve 18.KBL.34.0982-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
278 | 2017/8 | 2017-02-04 | 28.02.2017-04.04.2017 | FAAL | B*********K E*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 458 ADA, 20 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7657056 |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-04-07 | 06.12.2017/ 01.02.2019 | 121-161 |  |  | 28.09.2018 TARİH ve 18.KBL.34.0981-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
279 | 2017/9 | 2017-03-01 | 27.03.2017 16.06.2017 11.10.2017 | OLUMSUZ | H******İ K******İ | SARIYER İLÇESİ, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ, NO:87 | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 10040805 | 35 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-11-04 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
280 | 2017/10 | 2017-04-01 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | İ************Ş H************Ş | BAKIRKÖY İLÇESİ, YEŞİLKÖY MAHALLESİ, İSTANBUL CADDESİ, NO:82 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4766812 | 1500 |  | OG | 0.854 | 854 | [5 empty] | BAŞVURU BEDELİ YATIRILMAMIŞTIR.
281 | 2017/11 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | FAAL | K***********İ S***********İ | FATİH MAHALLESİ, YALI CADDESİ, ALTIN SOKAK, NO:16 | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5424143 | 90 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-09-15 | 2018-05-10 | 126 |  |  | 02.08.2018 TARİH, 18.KBL.34.0907- GEC SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
282 | 2017/12 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | B***********İ İ***********İ | BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, 19 MAYIS MAHALLESİ, ESKİCE ÇİFTLİK 4. KM YOLU | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 9008202 | 10000 |  | OG | 0.24 | 240 | 2017-06-23 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
283 | 2017/13 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | H*****1 B*****1 | EYÜP İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 4462440 | 35 |  | OG | 1 | 1000 | 2017-06-07 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
284 | 2017/14 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | H*****2 B*****2 | EYÜP İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 10040902 | 35 |  | OG | 1 | 1000 | 2017-06-07 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
285 | 2017/15 | 2017-04-06 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | H*****3 B*****3 | EYÜP İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 3160289 | 40 |  | OG | 1 | 1000 | 2017-06-07 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
286 | 2017/16 | 2017-04-07 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | H*****4 B*****4 | EYÜP İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 3272937 | 40 |  | OG | 1 | 1000 | 2017-06-07 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
287 | 2017/17 | 2017-04-08 | 2017-04-03 | OLUMSUZ | H*****5 B*****5 | EYÜP İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 6473035 | 40 |  | OG | 1 | 1000 | 2017-06-07 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
288 | 2017/18 | 2017-04-01 | 2017-04-21 | OLUMLU | Y***K İ***K | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAHALLESİ, 2 PAFTA, 5125 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.005 | 5 | 2017-07-17 | 2018-07-05 | 145 |  |  | 15.01.2018 TARİH, 3346 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANMIŞTIR.
289 | 2017/19 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | FAAL | M*****İ Ş*****İ | BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, MİMAROBA MAHALLESİ, AKDUMAN SOKAK, NO:2/1 | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9538544 | 50 |  | AG | 0.04 | 40 | 2017-06-29 | 2017-11-03 | 117 |  |  | 29.12.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1311(17.KBL.34.0389-GEC) SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
290 | 2017/20 | 2017-05-01 | 16.05.2017-22.08.2017 | OLUMSUZ | İ***İ G***İ | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 5837466 | 5486.4 |  | OG | 1.2 | 1200 | 2017-11-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
291 | 2017/21 | 2017-05-01 | 2017-05-23 | FAAL | Ş*********A H*********A | SİLİVRİ İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ, GÜRPINAR SOKAK, GÜZEL ÇİFTLİK EVLERİ, NO:39 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9262092 | 5.2 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-07-17 | 2017-10-25 | 116 |  |  | 15.12.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1298(17.KBL.34.0344-GEC) SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
292 | 2017/22 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | OLUMSUZ | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | 3450 | 5579239.95 | AG | 0.5 | 500 | [5 empty] | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
293 | 2017/23 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | FAAL | M*****N K*****N | MİMAR SİNAN MAHALLESİ, FEYYAZ ALTINORAK CADDESİ, LÜFER SOKAK, SUNFLOWER EVLERİ, NO:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9299085 | 7.27 |  | AG | 0.008 | 8 | 2017-09-13 | 2017-11-29 | 122 |  |  | 15.12.2017 TARİH, TEDAŞ-BOĞAZİÇİ/34-1299(17.KBL.34.0345-GEC) SAYI İLE GEÇİCİ KABULU YAPILMIŞTIR.
294 | 2017/24 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 36 PARSEL D1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-07-26 | 2018-06-26 | 138 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3018 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
295 | 2017/25 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 36 PARSEL D2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-07-26 | 2018-06-26 | 139 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3017 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
296 | 2017/26 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 36 PARSEL D3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-07-26 | 2018-06-26 | 140 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3016 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
297 | 2017/27 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-07 | 2018-06-26 | 132 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3021 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
298 | 2017/28 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-07 | 2018-06-26 | 133 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3022 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
299 | 2017/29 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-10 | 2018-06-26 | 134 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3024 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
300 | 2017/30 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-07 | 2018-06-26 | 135 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3026 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
301 | 2017/31 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D5 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-07 | 2018-06-26 | 136 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3028 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
302 | 2017/32 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | OLUMLU | G******Ş R******Ş | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, HAMAMDERE CADDESİ, AYAZMA EMLAK KONUTLARI 2. KISIM, 1340 ADA, 5 PARSEL D6 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-08-07 | 2018-06-26 | 137 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 15.01.2018 TARİH, 3029 SAYILI YAZI İLE 180 GÜN EK SÜRE VERİLMİŞTİR.
303 | 2017/33 | 2017-07-01 | 14.07.2017-21.08.2017 | OLUMSUZ | A*******İ E*******İ | SİLİVRİ İLÇESİ, PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ, SUNFLOWER EVLERİ, NO:90 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9312047 |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2017-12-06 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
304 | 2017/34 | 2017-07-01 | 14.07.2017-28.09.2017 | OLUMSUZ | A****Ş İ****Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, SAFAHAT BULVARI, N0:20D, 443 ADA, 63 PARSEL, 1. BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.039 | 39 | 2017-12-06 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
305 | 2017/35 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | OLUMSUZ | B*****N T*****N | ÇATALCA İLÇESİ, ÖRENCİK MERKEZ MAHALLESİ, KOCATEPE SOKAK | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9448744 |  |  | OG | 1 | 1000 | [5 empty] | TEİAŞ TM KAPASİTESİNDEN DOLAYI İADE EDİLMİŞTİR.
306 | 2017/36 | 2017-08-01 | 2017-08-08 | FAAL | O****L G****L | BOYALIK MAHALLESİ, TAŞKÖPRÜ SOKAK, NO:20-22 1219 PARSEL ARNAVUTKÖY/İSTANBUL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4350839 | 11 |  | AG | 0.01 | 10 | 2017-11-04 | 2018-05-31 | 142 |  |  | 12.07.2018 TARİH, TEDAŞ/18.KBL.34-0877.GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.
307 | 2017/37 | 2017-08-01 | 28.09.2017-29.11.2018 | OLUMLU | A*********Ü B*********Ü | BALABAN MAHALLESİ, 136 ADA, 26 PARSEL | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 8201720 |  |  | OG | 1 | 1000 | 2019-01-16
308 | 2017/38 | 2017-09-01 | 2017-10-06 | OLUMLU | A*******İ A*******İ | KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, HALKALI MERKEZ MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI, NO:16 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 7526283 |  |  | OG | 1.708 | 1708 | 2018-06-01 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
309 | 2017/39 | 2017-09-01 | 2017-10-11 | OLUMSUZ | B*****M Y*****M | BAŞAKÇEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, 526 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.024 | 24 | 2017-01-16 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
310 | 2017/40 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:7B 650 ADA, 1 PARSEL A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.025 | 25 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
311 | 2017/41 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:7F 650 ADA, 1 PARSEL B1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
312 | 2017/42 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:7J 650 ADA, 1 PARSEL C1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
313 | 2017/43 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:7D 650 ADA, 1 PARSEL E1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
314 | 2017/44 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:7H 650 ADA, 1 PARSEL E1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
315 | 2017/45 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:8B 651 ADA, 1 PARSEL A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.025 | 25 | 2017-12-12 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
316 | 2017/46 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:8G 651 ADA, 1 PARSEL A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.025 | 25 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
317 | 2017/47 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:8C 651 ADA, 1 PARSEL E1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
318 | 2017/48 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:8D 651 ADA, 1 PARSEL E2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
319 | 2017/49 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | OLUMSUZ | A*****K P*****K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ, 50. YIL CADDESİ, NO:8E 651 ADA, 1 PARSEL E3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2017-12-13 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
320 | 2017/50 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | OLUMLU | S******İ B******İ | SARIYER İLÇESİ, PINAR MAHALLESİ, NO:2 | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2916087 |  |  | AG | 0.15 | 150 | 2018-02-28 | 2018-09-12 | 153 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
321 | 2017/51 | 2017-11-01 | 2017-11-29 | OLUMLU | R******N D******N | BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, GÜZELŞEHİR ANADOLU BULVARI, KRİSTAL SOKAK, NO:317 | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9555614 | 5.01 | 4134.525 | AG | 0.01 | 10 | 2018-01-05 | 2018-05-22 | 141 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
322 | 2017/52 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | FAAL | D**********I B**********I | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, BAYRAKTAR SOKAK, 18. BÖLGE, 1 ETAP, 880 ADA, 3 PARSEL, B1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7635108 |  |  | AG | 0.04 | 40 | 2018-02-09 | 2018-05-09 | 125 |  |  | 08.06.2018 TARİH, TEDAS-BOĞAZİÇİ/18.KBL.34.0846-GEC SAYI İLE KABULÜ YAPILMIŞTIR.
323 | 2017/53 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | A***K İ***K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:38A | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.016 | 16 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 146 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
324 | 2017/54 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | A***K İ***K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:38C | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.022 | 22 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 147 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
325 | 2017/55 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | A***K İ***K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:40A | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.039 | 39 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 148 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
326 | 2017/56 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | M*********K 2*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:46E | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.023 | 23 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 151 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
327 | 2017/57 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | M*********K 2*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:46C | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.023 | 23 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 149 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
328 | 2017/58 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | OLUMLU | M*********K 2*********K | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, NO:46A | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.023 | 23 | 2018-02-27 | 2018-08-02 | 150 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
329 | 2018/01 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | FAAL | Y*****Ş İ*****Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ MAHALLESİ, 1139 ADA, 19 PARSEL, C BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7686167 |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-03-19 | 2018-07-12 | 143 |  |  | 21.09.2018 tarih ve TEDAŞ/18.KBL.34.0956-GEC sayı ile Geçici Kabulü yapılmıştır.
330 | 2018/02 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | FAAL | Y*****Ş İ*****Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ MAHALLESİ, 1139 ADA, 19 PARSEL, A BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7685901 |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-03-19 | 2018-08-12 | 144 |  |  | 21.09.2018 tarih ve TEDAŞ/18.KBL.34.0955-GEC sayı ile Geçici Kabulü yapılmıştır.
331 | 2018/03 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | FAAL | M****Ş Y****Ş | EYÜP İLÇESİ, MİTHATPAŞA MAHALLESİ, ABDÜL HAMİT HAN CADDESİ,427 ADA, 2 PARSEL | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | YENİ BİNA | 0 | 0 | AG | 0.05 | 50 | 2018-03-19 | 2018-06-26 | 131 |  |  | 12.12.2018 tarih ve 18.KBL.34.1075-GEC say ile Geçici Kabulü Yapılmıştır.SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
332 | 2018/04 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMSUZ | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM A1 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-05-09 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
333 | 2018/05 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMSUZ | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM A2 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-05-09 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
334 | 2018/06 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMSUZ | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM A3 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-05-09 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
335 | 2018/07 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMSUZ | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM D1 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-05-09 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
336 | 2018/08 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMSUZ | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C1-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | 2018-04-25 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 17 KW İÇİN TALEP YENİLENMİŞTİR.
337 | 2018/09 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C1-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.017 | 17 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 173 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
338 | 2018/10 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C2-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 174 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
339 | 2018/11 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C2-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 175 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
340 | 2018/12 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C3-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 176 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
341 | 2018/13 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C3-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 177 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
342 | 2018/14 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C4-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-27 | 2019-05-03 | 178 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
343 | 2018/15 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | OLUMLU | Y****I Y****I | AVCILAR İLÇESİ, FİRUZKÖY MAHALLESİ, 622 ADA, 1 PARSEL, ISPARTAKULE 1. ETAP 1. KISIM C4-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-04-26 | 2019-05-03 | 179 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
344 | 2018/16 | 2018-02-01 | 2018-02-27 | FAAL | İ*******İ E*******İ | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ, BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 5837466 | 5486.4 |  | OG | 1.2 | 1200 | 2018-03-29 | 2018-05-04 | 130 |  |  | 10.09.2018 tarih TEDAŞ/18.KBL.34.0937-GEC sayı ile geçici kabulü yapılmıştır. Öztüketim
345 | 2018/17 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | İNCELEME | İ***Ü G***Ü | BEYSAN SANAYİ SİTESİ KARŞISI, D100 BAĞLANTI YOLU ÜZERİ, İSKİ AMBARLI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | AVCILAR | AVCILAR | 7037740 | 11400 |  | OG | 9.2 | 9200 | [5 empty] | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
346 | 2018/18 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | OLUMSUZ | B*********İ D*********İ | PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI BEYAZ PLAZA YANI NO:8 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ BEYKENT -BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 7388852 | 4800 |  | AG | 0.8 | 800 | 2018-06-27 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
347 | 2018/19 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | OLUMLU | M***Ş İ***Ş | MİTHATPAŞA MAHALLESİ, KORU CADDESİ, 333 ADA, 11 PARSEL, A BLOK EYÜP/İSTANBUL | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.007 | 7 | 2018-05-08 | 2018-09-11 | 152 |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
348 | 2018/20 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7B, 888 ADA, 2 PARSEL, A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
349 | 2018/21 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7C, 888 ADA, 2 PARSEL, A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
350 | 2018/22 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7D, 888 ADA, 2 PARSEL, A3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
351 | 2018/23 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7A, 888 ADA, 2 PARSEL, A4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
352 | 2018/24 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5B, 888 ADA, 3 PARSEL, B1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.023 | 23 | [5 empty] | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.YAPI RUHSATI UYUMSUZ
353 | 2018/25 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5B, 888 ADA, 3 PARSEL, B2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | [5 empty] | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.YAPI RUHSATI UYUMSUZ
354 | 2018/26 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5A, 888 ADA, 3 PARSEL, B3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
355 | 2018/27 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5C, 888 ADA, 3 PARSEL, B4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
356 | 2018/28 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5D, 888 ADA, 3 PARSEL, B5 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.001 | 10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | GÜÇLER DEĞİŞTİĞİNDEN BAŞVURU YENİLENMİŞTİR.10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
357 | 2018/29 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMSUZ | M****İ A****İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, SÖĞÜTÖZÜ SOKAK, NO:2B, 906 ADA, 3 PARSEL, A BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7639659 | 30 |  | AG | 0.02 | 20 | [5 empty] | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.
358 | 2018/30 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMLU | M*****İ C*****İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, G-25 SOKAK, 526 ADA, 2 PARSEL, A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7607302 | 39 |  | AG | 0.039 | 39 | 2018-06-29 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
359 | 2018/31 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | OLUMLU | S*******İ S*******İ | ESENYURT İLÇESİ, SELAHATTİN EYYUBİ MAHALLESİ, 1623 SOKAK, EVREN 2 OTO SAN. SİTESİ YANI | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5366484 | 100 |  | AG | 0.1 | 100 | 2018-06-07 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
360 | 2018/32 | 2018-04-01 | 2018-04-25 | OLUMLU | İ*******Ü V*******Ü | BAKIRKÖY İLÇESİ, ZUHURATBABA MAHALLESİ, MUSTAFA SARIÇİÇEK BULVARI, NO:10, 251 ADA, 33 PARSEL | GÜNEŞ | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | YENİ BİNA |  |  | OG | 0.1 | 100 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 7. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK
361 | 2018/33 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | OLUMSUZ | R*****Ş G*****Ş | ESENYURT İLÇESİ, AKÇABURGAZ MAHALLESİ, 1589 SOKAK, NO:4, 2642 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 9843672 | 1300 |  | OG | 0.5 | 500 | 2018-06-05 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 1250 KW İÇİN YENİ BAŞVURU YAPILMIŞTIR.
362 | 2018/34 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | OLUMSUZ | K****I İ****I | BAHÇELİEVLER İLÇESİ, YENİBOSNA MAHALLESİ, 1. ASENA SOKAK, NO:23A, 1542 ADA, 37 PARSEL A BLOK | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.012 | 12 | 2018-07-03 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
363 | 2018/35 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | OLUMSUZ | K****I İ****I | BAHÇELİEVLER İLÇESİ, YENİBOSNA MAHALLESİ, 1. ASENA SOKAK, NO:23B, 1542 ADA, 37 PARSEL B BLOK | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.017 | 17 | 2018-07-03 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
364 | 2018/36 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | OLUMSUZ | K****I İ****I | BAHÇELİEVLER İLÇESİ, YENİBOSNA MAHALLESİ, 1. ASENA SOKAK, NO:23C, 1542 ADA, 37 PARSEL A BLOK | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2018-07-03 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
365 | 2018/37 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | OLUMLU | A*******İ B*******İ | BAKIRKÖY İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL CADDESİ, NO:1 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4714544 | 2121 |  | OG | 0.8 | 800 | 2018-08-13 | 2019-02-14 | 163 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
366 | 2018/38 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | OLUMLU | A*******Ş İ*******Ş | BAKIRKÖY İLÇESİ, YEŞİLKÖY MAHALLESİ, İSTANBUL CADDESİ, NO:82 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4766812 | 1500 |  | OG | 0.854 | 854 | 2018-08-28 | 2019-02-14 | 164 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
367 | 2018/39 | 2018-05-01 | 2018-05-24 | OLUMLU | K***********I B***********I | KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, SAFRA MAHALLESİ, 13022 PARSEL | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 7666517 | 271.98 |  | AG | 0.08 | 80 | 2018-11-27 |  |  |  |  | 7. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK
368 | 2018/40 | 2018-05-01 | 2018-05-25 | OLUMLU | S****U M****U | SARIYER İLÇESİ, YAPRAK MAHALLESİ, 12. CADDE, SARIÇİĞDEM SOKAK, NO:9 | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2838444 | 7 |  | AG | 0.00512 | 5.12 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
369 | 2018/41 | 2018-05-01 | 2018-05-25 | OLUMLU | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | 3450 | 5579239.95 | AG | 0.5 | 500 | 2018-08-10 | 2019-01-02 | 157 |  |  | 7. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK. BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
370 | 2018/42 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 443 ADA 71 PARSEL A BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2018-07-15 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 24/05/2019 tarih (19.LUY.GES.34.0019) sayı ile projesi onaylanmıştır.
371 | 2018/43 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 443 ADA 71 PARSEL B BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2018-07-15 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 24/05/2019 tarih (19.LUY.GES.34.0020) sayı ile projesi onaylanmıtır.
372 | 2018/44 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 443 ADA 71 PARSEL C BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2018-07-15 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 24/05/2019 tarih (19.LUY.GES.34.0021) sayı ile projesi onaylanmıştır.
373 | 2018/45 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 443 ADA 69 PARSEL B BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.02 | 20 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 24.05.2019 tarih (19.LUY.GES.34.0022) sayı ile projesi onaylanmıştır.
374 | 2018/46 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 976 ADA 3 PARSEL A BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.036 | 36 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
375 | 2018/47 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 976 ADA 3 PARSEL D BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.036 | 36 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
376 | 2018/48 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 976 ADA 3 PARSEL E BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.036 | 36 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
377 | 2018/49 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 976 ADA 3 PARSEL F BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.036 | 36 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
378 | 2018/50 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | OLUMLU | N***Ş İ***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KAYAŞEHİR BULVARI, 976 ADA 3 PARSEL G BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.036 | 36 | 2018-07-27 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
379 | 2018/51 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | FAAL | B*****M Y*****M | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, B1 BLOK, 526 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.024 | 24 | 2018-07-24 | 2019-09-12 | 154 |  |  | 12.12.2018 TARİH, 18.KBL.34.1078-GEC SAYI İLE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
380 | 2018/52 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | OLUMLU | S******İ H******İ | SARIYER İLÇESİ, ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ, 530 ADA, 40 PARSEL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | SARIYER | SARIYER | 2920486 | 3000 |  | OG | 0.86 | 860 | 2018-09-17 |  |  |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
381 | 2018/53 | 2018-07-01 | 2018-07-17 | OLUMLU | A****Ş İ****Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, SAFAHAT BULVARI, N0:20D, 443 ADA, 63 PARSEL, 1. BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7669038 | 95 |  | AG | 0.039 | 39 | 2018-09-26 | 2018-12-06 | 156 |  |  | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANDI
382 | 2018/54 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C6-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
383 | 2018/55 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C6-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
384 | 2018/56 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C7-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
385 | 2018/57 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C8-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
386 | 2018/58 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C8-A BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
387 | 2018/59 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL C9-B BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.015 | 15 | [5 empty] | KÖŞE KOORDİNATLARI HATALI OLDUĞUNDAN İADE EDİLMİŞTİR.
388 | 2018/60 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL D2 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
389 | 2018/61 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL D3 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
390 | 2018/62 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL D5 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
391 | 2018/63 | 2018-07-01 | 2018-07-27 | OLUMSUZ | B****Ş İ****Ş | AVCILAR İLÇESİ, TAHTAKALE MAHALLESİ, EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ 1. ETAP 2. KISIM 616 ADA, 15 PARSEL D6 BLOK | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU GEÇERLİLİK SÜRECİNDE PROJE ONAYLATILMAMIŞ VE BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR.
392 | 2018/64 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59A, A BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
393 | 2018/65 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59B, B1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
394 | 2018/66 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59C, B2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
395 | 2018/67 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59D, C1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0498 | 49.8 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
396 | 2018/68 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59E, C2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
397 | 2018/69 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59F, D BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
398 | 2018/70 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59G, E1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
399 | 2018/71 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59H, E2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
400 | 2018/72 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59I, F BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
401 | 2018/73 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59J, G BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
402 | 2018/74 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59K, H1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0456 | 45.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
403 | 2018/75 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59L, H2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
404 | 2018/76 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59M, I1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0468 | 46.8 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
405 | 2018/77 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59N, I2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
406 | 2018/78 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59AA, J1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
407 | 2018/79 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59Z, J2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
408 | 2018/80 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59U, K1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
409 | 2018/81 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59V, K2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0552 | 55.2 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
410 | 2018/82 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59-, L1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
411 | 2018/83 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59P, L2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0552 | 55.2 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
412 | 2018/84 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59S, N1 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
413 | 2018/85 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59T, N2 BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0526 | 52.6 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
414 | 2018/86 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | OLUMSUZ | İ*******Ş E*******Ş | BAYRAMPAŞA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, TUNA CADDESİ, NO:59Y, O BLOK, 22372 PARSEL | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0499 | 49.9 | [5 empty] | TAPU KAYDI, KİRALAMA YAZISI VE İSTEK YERE AİT ABONELİKLER İSTEKLİ ADINA OLMADIĞINDAN RED EDİLMİŞTİR.
415 | 2018/87 | 2018-08-01 | 2018-08-10 | OLUMLU | V***Ş İ***Ş | SARIYER İLÇESİ, AYAZAĞA MAHALLESİ, CENDERE CADDESİ, NO:109/C | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | SARIYER | ÇAĞLAYAN | 2962548 | 1920 |  | OG | 0.4 | 400 | 2018-10-16 | 2019-02-15 | 162 |  |  | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
416 | 2018/88 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7B, 888 ADA, 2 PARSEL, A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0126 | 12.6 | [5 empty] | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
417 | 2018/89 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMLU | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7C, 888 ADA, 2 PARSEL, A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0084 | 8.4 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
418 | 2018/90 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMLU | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7D, 888 ADA, 2 PARSEL, A3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0063 | 6.3 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
419 | 2018/91 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMLU | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:7A, 888 ADA, 2 PARSEL, A4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.01 | 10 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
420 | 2018/92 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5B, 888 ADA, 3 PARSEL, B1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.032 | 32 | [5 empty] | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.
421 | 2018/93 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5A, 888 ADA, 3 PARSEL, B3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.013 | 13 | [5 empty] | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.
422 | 2018/94 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMLU | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5C, 888 ADA, 3 PARSEL, B4 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.0072 | 7.2 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
423 | 2018/95 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI, NO:5D, 888 ADA, 3 PARSEL, B5 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA |  |  | AG | 0.00114 | 11.4 | [5 empty] | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.